## Laporan
Waktu Input | Nomor Pengirim | Nama Pengirim | Gedung | Tanggal Pengerjaan | Jam Selesai | Sub Pekerjaan | Titik Lokasi | Progres | Status | Kendala | Nama File Foto | Foto
26/8/2026, 10.22.38 | 11459258007709@lid | Petugas Lapangan | Gedung Ibadah | 26-08-2026 | 10:20 | Mekanikal | Instalasi Air Bersih | 30% | Open | - | 1787714547729_11459258007709.jpg
26/8/2026, 10.32.29 | 11459258007709@lid | Petugas Lapangan | G.GSG | 26-08-2026 | 10:31 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | 40% | Open | - | 1787715140523_11459258007709.jpg
26/8/2026, 10.51.15 | 11459258007709@lid | Petugas Lapangan | G.GSG | 26-08-2026 | 10:50 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | 40% | Open | - | 1787716270816_11459258007709.jpg
26/8/2026, 11.24.56 | 11459258007709@lid | fathurrozi | Rumah Pompa | 26-08-2026 | 11:24 | Elektrikal | Koneksi ke Panel | 50% | Open | - | 1787718288831_11459258007709.jpg
26/8/2026, 12.56.46 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.Asrama Putri SMA Lt.2 | 26-08-2026 | 12:55 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur) | 50% | Open | - | 1787723799712_11459258007709.jpg
26/8/2026, 13.25.19 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.Asrama Putri SMA Lt.1 | 26-08-2026 | 13:24 | Mekanikal | Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A)(Barat) | 50% | Open | - | 1787725511026_11459258007709.jpg
26/8/2026, 13.30.31 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 26-08-2026 | 13:29 | Mekanikal | Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur) | 10% | Open | - | 1787725825908_11459258007709.jpg
26/8/2026, 13.33.46 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 26-08-2026 | 13:33 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | 10% | Open | - | 1787726014563_11459258007709.jpg
26/8/2026, 13.48.39 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 26-08-2026 | 13:48 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | 40% | Open | - | 1787726911302_11459258007709.jpg
26/8/2026, 14.02.43 | 17411864539215@lid | bimaa | Kawasan | 26-08-2026 | 14:01 | Elektrikal | Instalasi Penyambungan ke Pipa PDAM | pemasangan titik lampu (0/10) | Open | barang tidak sampai2 | 1787727740782_17411864539215.jpg
26/8/2026, 14.18.53 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 26-08-2026 | 14:17 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | 20% | Open | - | -
26/8/2026, 16.01.44 | 49422289367056@lid | Prasetya | G.Asrama Putri SD1 Lt.1 | 26-08-2026 | 15:56 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan) | Pemasangan titik lampu (2/10) titik | Open | Material lampu downlight 12W belum ada, kebutuhan proses 12 pcs | -
26/8/2026, 16.11.39 | 1447538254008@lid | Nugraha | G.GSG | 26-08-2026 | 16:10 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Serbaguna) | - pemasangan bracket kipas ceiling | Close | - | -
28/8/2026, 16.03.36 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 28-08-2026 | 16:00 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | 80% | Open | - | -
31/8/2026, 14.53.58 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 31-08-2026 | 14:53 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Barat) | 30% | Open | - | -
31/8/2026, 16.09.00 | 11459258007709@lid | fathurrozi | Rumah Pompa | 31-08-2026 | 15:00 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak | 50% | Open | p | -
1/9/2026, 10.23.55 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 31-08-2026 | 16:13 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Persiapan) | 40% | Open | - | -
1/9/2026, 11.04.25 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.Asrama Putra SMP Lt.2 | 01-09-2026 | 10:27 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan) | 90% | Open | - | -
1/9/2026, 14.06.50 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 01-09-2026 | 14:06 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Barat) | 60% | Open | - | -
1/9/2026, 14.08.15 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 01-09-2026 | 14:07 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Barat) | 100% | Open | - | -
1/9/2026, 14.11.06 | 49422289367056@lid | Prasetya | G.GSG | 01-09-2026 | 14:08 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Janitor) | Penarikan kabel MDP-2.1 ke SDP-8 (50%) | Open | Forklift tidak ready | -
1/9/2026, 14.13.05 | 49422289367056@lid | Prasetya | G.GSG | 01-09-2026 | 14:11 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Janitor) | Penarikan kabel MDP-2.1 ke SDP-8 (60%) | Open | Forklift masih digunakan untuk pemasangan PJU | -
1/9/2026, 14.37.04 | 11459258007709@lid | fathurrozi | G.GSG | 01-09-2026 | 14:36 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Barat) | 90% | Open | - | -
2/9/2026, 15.31.54 | 43284831453184 (ID tersembunyi, nomor asli belum diketahui) | Setyo Guntur S. | G.GSG | 02-09-2026 | 15:31 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | 10 | Open | - | -
2/9/2026, 15.34.19 | 43284831453184 (ID tersembunyi, nomor asli belum diketahui) | Setyo Guntur S. | G.GSG | 02-09-2026 | 15:33 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | 20 | Open | - | -
2/9/2026, 15.36.47 | 43284831453184 (ID tersembunyi, nomor asli belum diketahui) | Setyo Guntur S. | G.GSG | 02-09-2026 | 15:36 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | 10 | Open | - | -
2/9/2026, 16.32.16 | 49422289367056@lid | Prasetya | G.GSG | 01-09-2026 | 14:13 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Janitor) | cek | Close | cek | -
3/9/2026, 15.27.29 | 43284831453184 (ID tersembunyi, nomor asli belum diketahui) | Setyo Guntur S. | G.GSG | 03-09-2026 | 15:27 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | 10 | Open | - | -
3/9/2026, 15.28.12 | 43284831453184 (ID tersembunyi, nomor asli belum diketahui) | Setyo Guntur S. | G.GSG | 03-09-2026 | 15:27 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | 1 | Open | - | -
3/9/2026, 16.10.05 | 49422289367056 (ID tersembunyi, nomor asli belum diketahui) | Prasetya | G.GSG | 03-09-2026 | 16:07 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Barat) | Pemasangan titik lampu (7/10) titik | Open | Frame lampu RD tidak ada, kebutuhan 10 pcs | -
21/9/2026, 09.36.01 | +628123456789 | Web Simulator User | G.GSG | 21-09-2026 | 09:36 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | Pemasangan ducting AC selesai 15 meter | Open | - | -
21/9/2026, 09.38.51 | +628999888777 | Web Simulator User | G.GSG | 21-09-2026 | 09:38 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur) | Pemasangan kabel feeder dan panel daya selesai 100% | Close | - | -
22/9/2026, 08.13.22 | +6281299990000 | Web Simulator User | G.GSG | 22-09-2026 | 08:13 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) | Pemasangan pipa chiller 15m | Open | - | -